**FARUK KIZIKLI İLKOKULU YOL HARİTASI**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BİGEP (BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ)**  **OKUL/KURUM YOL HARİTASI** | | | |
| **S.N.** | **ÇALIŞMA KONULARI** | **ÇALIŞMA TARİHİ** | **DURUM** |
| **1** | **“BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ” nin okulun tüm öğretmenlerine toplantılarla tanıtılması.** | 04.10.2021 | YAPILDI |
| **2** | “Okul Proje Yürütme Komisyonu” nun tüm öğretmenlerle işbirliği içerisinde oluşturulması. | 05.10.2021 | YAPILDI |
| **3** | “Okul Proje Yürütme Komisyonu”nda yer alan Okul Proje Sorumlusu öğretmenin bilgilerinin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. | 06.10.2021 | YAPILDI |
| **4** | Okul Proje Yürütme Komisyonu koordinatörlüğünde, Okul Proje Ekiplerinin Oluşturulması. | 07.10.2021 | YAPILDI |
| **5** | Okul Proje Yürütme Komisyonu koordinatörlüğünde, Tüm Ana başlıklar için Okul Çalışma Planlarının Oluşturulması. | 08.10.2021 | YAPILDI |
| **6** | Okulun tüm paydaşlarına yönelik BİGEP tanıtımlarının yapılması. | 11.10.2021 | YAPILDI |
| **7** | “Okul Çalışma Planı” çerçevesinde “Okul Çalışma Raporu”nun düzenlenmesi ve Raporun belirtilen tarihlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. |  | HENÜZ YAPILMADI |